СОГЛАСОВАНО:										 	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы муниципального								Генеральный директор ООО

образования Тихорецкий район									«Тихорецкие коммунальные системы»

_______________	  А.И. Залесский									 ________           В.И.Авдеенко

«_______»___________________2013 г. 								«_______»___________________2013 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке объектов

ООО «Тихорецкие коммунальные системы» к эксплуатации

в осенне-зимний период 2013 – 2014 г.г.

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Ориент.стоимость, т.р. |  |  |  | Сроки выполнения работ |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собст венные | с/п | краев. бюд - жет | местный бюджет | апрель | май | июнь | июль | август |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общие положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов работы предприятия за период 2012-2013 г.г. | шт | 1 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | Сиваторов Г.В. |
| 2 | Проведение совещания с ИТР по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2013 -2014 г.г. | шт | 1 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | Сиваторов Г.В. |
|  | ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фастовецкий участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Санитарная очистка территорий водозаборов, ревизия запорной арматуры Ремонт, покраска, побелка колодцев, утепление | шт | 8 | 120,00 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | Кошевых Е.В. |
| 2. | Водозабор № 2, (ул. Промышленная) ремонт ограждения | п.м. | 12 | 10,00 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | Кошевых Е.В. |
|  | очистка водонапорной башни | шт | 1 | 20,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |  |
|  | строительство распределительного колодца, Ø 1,5 м, кирпич | шт | 1 | 15,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |  |
|  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6.10.140 | шт | 1 | 22,00 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |  |
| 3. | Водозабор № 3 (ул. Украинская) очистка водонапорной башни | шт | 1 | 20,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | Кошевых Е.В. |
|  | установка задвижки Ø 50 на скважине | шт | 1 | 4,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |  |
|  | строительство распределительного колодца Ø 1,5 м | шт | 1 | 15,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |  |
|  | замена задвижки Ø 100 | шт | 1 | 6,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |  |
| 4. | Водозабор № 6 (Рыбхоз.) очистка в/башни | шт | 1 | 15,00 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | Кошевых Е.В. |
| 5. | Водозабор № 8, замена задвижки Ø 80 | шт | 1 | 5,00 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | Кошевых Е.В. |
|  | демонтаж трубы Ø 57 подачи на старую башню | п.м. | 10 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | Кошевых Е.В. |
| 6. | Водозабор № 9 (х.Криница), демонтаж старой башни | шт | 1 | 5,00 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | Кошевых Е.В. |
|  | обваловка новой башни | шт | 1 | 15,00 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |  |
|  | ремонт ограждения | п.м | 12 | 10,00 | - | - | - | 25 | - | - | - | - |  |
| 7. | Ремонт пожарного гидранта, ул.Гагарина – ул. Длинная | шт | 1 | 5,00 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | Кошевых Е.В. |
| 8. | Замена задвижки Ø 50, ул. Ленина | шт | 1 | 5,00 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | Кошевых Е.В. |
| 9. | ул. Азина № 61 «а, б» ремонт павильона насосной | шт | 1 | 20,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | Кошевых Е.В. |
|  | строительство отмостки |  | 16 | 15,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |  |
|  | замена задвижки Ø 50 | шт | 1 | 4,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |  |
|  | ООО «УК «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ст.Фастовецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горностаева И.Н. |
|  | ул. Азина № 57 кв.17 | м2 | 15 | 18,00 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | Горностаева И.Н. |
|  | ул. Азина № 57 кв.20 | м2 | 15 | 18,00 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | Горностаева И.Н. |
|  | ул. Азина № 59 кв.14 | м2 | 6 | 9,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | Горностаева И.Н. |
|  | ул. Азина № 61 «а» кв.3 | м2 | 15 | 18,00 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Горностаева И.Н. |
|  | ул. Азина № 61 «а» кв.18 | м2 | 10 | 12,00 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Горностаева И.Н. |
| 2. | Утепление наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Фастовецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Азина № 61 «а» кв.3 | м2 | 8 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Горностаева И.Н. |
|  | ул. Азина № 57 | п/м | 8 | 8,00 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | Горностаева И.Н. |
| 3. | Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обработка подвалов от вредных насекомых на жилых домах | шт | 12 | 48,00 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | Горностаева И.Н |
|  | Ревизия запорной арматуры на жилых домах | шт | 68 | 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Горностаева И.Н |
|  | Теплотехнический участок ООО «Квант» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт, ревизия насосов, запорной арматуры. | шт | 25 | 25,00 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | Сидоренко А.Ю |
| 2. | Ремонт эл.оборудования, газового оборудования. | шт | 10 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | Сидоренко А.Ю Лядский А.И. |
| 3. | Замена дренажных кранов Ду 32 от котлов № 1,2,3 | шт | 3 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | Сидоренко А.Ю |
| 4. | Изоляция аккумуляторных емкостей | м3 | 4 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Сидоренко А.Ю |
|  | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изоляция аккумуляторной емкости № 2 | м3 | 4 | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Сидоренко А.Ю |
| 2. | Ревизия, ремонт насосов, запорной арматуры. | шт | 30 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Сидоренко А.Ю |
| 3. | Замена задвижки Ду 50 на циркуляционном насосе № 5 | шт | 1 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | Сидоренко А.Ю |
| 4. | Ревизия эл.оборудования, газового оьорудования. | шт | 20 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | Сидоренко А.Ю |
|  | Общие вопросы по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покраска оборудования котельных, побелка. | шт | 15 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Сидоренко А.Ю |
| 2. | Выполнить метрологическую поверку приборов КИП и А | шт | 60 | 42,00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Сидоренко А.Ю |
| 3. | Выполнить ревизию и настройку системы автоматики безопасности на всех котельных. | шт | 15 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Сидоренко А.Ю |
| 4. | Проверить газоходы, дымоходы, полущит Ф-20. | шт | 15 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Сидоренко А.Ю |
| 5. | Провести ревизию запорной арматуры на тепловых сетях. | шт | 60 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Сидоренко А.Ю |
| 6. | Ремонт изоляции тепловых сетей. | п.м. | 150 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Сидоренко А.Ю |
| 7. | Произвести опрессовку котлов и тепловых сетей. | шт | 54 | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Сидоренко А.Ю |
|  | Электротехнический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка, ремонт защит и автоматики на всех артскважинах | шт | 66 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | Лядский А.И. |
| 2. | ППР электродвигателей и пусковой аппаратуры | шт | 100 | 70,00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Лядский А.И. |
| 3. | Замена трансформаторного масла, ремонт электрооборудования ЗТП водозабор № 1 ст. Фастовецкая | шт | 1 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | Лядский А.И. |
| 4. | Выполнение графиков ППР вводных щитов (ШР – 0,4 кВ, ВРУ, рубильников на всех домах жилфонда | шт | 61 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | Лядский А.И. |
| 5. | Частичный ремонт внутреннего подъездного и наружного освещения домов | шт | 61 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Лядский А.И. |
| 6. | Установка замков на вводных щитах (ШР, ВРУ, рубильниках), запоров, замков, нанесение обозначений в домах | шт | 61 | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Лядский А.И. |
| 7. | Подготовка технической документации на установку общедомовых электроприборов учета | шт | 54 | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Лядский А.И. |
|  | ИТОГО по ООО «ТКС»: |  |  | 1094,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер ООО «ТКС»						                                                        Г.В. Сиваторов